## Hoja1
INFORME DE COSTOS
Componente | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total
Mano de Obra
Diseñador y Programador B | 30 | 60 | 60 | 60 | 64 | 40 | 60 | 70 | 70 | 514 | 6230 | 3202220
Diseñador y Programador Y | 30 | 60 | 60 | 60 | 96 | 40 | 60 | 70 | 70 | 546 | 6230 | 3401580
[11 empty] | Total | 6603800
HARDWARE
Depreciaciòn costo informatico programador tester,computadora diseñador | 30 | 60 | 60 | 60 | 64 | 4 | 16 | 20 | 48 | 362 | 228 | 82536
Depreciación Costo Informático Computadora Analista y Documentador | 30 | 60 | 60 | 60 | 96 | 4 | 12 | 20 | 48 | 390 | 246 | 95940
[11 empty] | Total | 178476
SOFTWARE
Visual Studio Code | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
Sublime Text3 | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
Note Pad++ | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
Xampp PHP7, Apache Server, MySQL, phpMyAdmin | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
MySQL Wordbeanch | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
Visual Paradigm | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
GanttProject | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 1 | 0
Servidor | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 255850 | 255850
Hosting | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 11900 | 142800
Servidor Proxi | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 6 | 1104360 | 6626160
Arquitectura de Red | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 2544592 | 2544592
Balanceador de Carga | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 400000 | 400000
Lector de Chip | Mes 1: 0; Mes 5: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0 | 0 | 242000 | 242000
[11 empty] | Total | 10211402
SERVICIOS
Energía Eléctrica Kw | 21 | 30 | 25 | 40 | 35 | 40 | 42 |  | 37 | 270 | 481013 | 190000
Internet Plan | [9 empty] | 8 | 56000 | 448000 | bar: Mes 1 to Mes 7; Mes 9
Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotal | 17631678 | bar: Mes 7 to Mes 9
[11 empty] | 15% Imprevistos | 2644751.7
[11 empty] | 20% Ganancia | 3526335.6
[11 empty] | Total | 23802765.3 | bar: Mes 7 to Mes 9